# УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

## Тамбовской области

Н.Е.Астафьева

«___» ______________200_г.

План мероприятий по реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования

| № п\п | Мероприятия | Ответственные | Финансир-е план (млн. руб) | Контрольный показатель | 2005 | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фед. | Обл. |  | Кв.4 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 |
|  | 1. Организационное сопровождение реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Совещание с руководителями муниципальных органов управления образования по реализации приоритетных национальных проектов | Управление образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Подготовка расчета объемов финансирования мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов в сфере образования на региональном уровне. | Управление образования области |  |  | Материалы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Направление в финансовое управление предложений в проект областного бюджета на 2006 г. по реализации национального проекта «Образование». | Управление образования области |  |  | Письмо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Общественное продвижение приоритетных национальных проектов в сфере образования (телепередачи, пресс-конференции, круглые столы и др.). | Управление образования области, ТОИПКРО |  |  | Публикации, информационные письма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Создание регионального Совета по приоритетному национальному проекту «Образование» | Управление образования области |  |  | Постановление администрации области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Разработка положения о региональном Совете по приоритетному национальному проекту «Образование» | Управление образования области, ТОИПКРО |  |  | Приказ управления образования области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Внесение изменений в положения об областных профессиональных конкурсах в положение о конкурсе «Лучшие школы Тамбовщины». | Управление образования области, ТОИПКРО |  |  | Постановление администрации области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Проведение семинаров, конференций по обобщению опыта работы лучших образовательных учреждений, учителей, активно внедряющих инновационные образовательные программы: | ТОИПКРО |  |  | План. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Издание материалов из опыта работы лучших образовательных учреждений, лучших учителей. | ТОИПКРО. |  |  | Сборники материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. Отбор и направление материалов из опыта работы лучших образовательных учреждений, учителей в Рособразование для издания на уровне России. | ТОИПКРО. |  |  | Сборники материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11. Организация конкурсных процедур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12. Создание, наполнение и поддержание деятельности Интернет-страницы на сайте управления образования по реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования. | Управление образования области, ТОИПКРО |  |  | Интернет-страница на сайте управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13. Участие в Интернет-конференциях, проводимых Рособразованием. | Управление образования области, ТОИПКРО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14. Создание и ведение базы данных о лучших образовательных учреждениях, лучших учителях, талантливых детях, учащихся, молодежи, получивших государственные гранты Президента Российской Федерации, Главы администрации области. | Управление образования области, ТОИПКРО. |  |  | База данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Стимулирование образовательных учреждений активно внедряющих инновационные образовательные программы |  | 40 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Разработка положения о порядке и критериях отбора общеобразовательных учреждений для получения премий: - Президента Российской Федерации; - Главы администрации Тамбовской области. | Управление образования области, ТОИПКРО, муниципальные органы управления образованием. |  |  | Положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Информирование об условиях участия в областном этапе конкурса «Лучшие школы России». | Управление образования области. |  |  | Публикации в СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Сбор графиков заседаний муниципальных организационных групп по отбору образовательных учреждений на получение премии Президента Российской Федерации. | Управление образования области. |  |  | Графики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Сбор заявок от муниципальных органов управления образованием на участие в областном этапе конкурса «Лучшие школы России» на получение премии Президента Российской Федерации. | Управление образования области, муниципальные органы управления образованием. |  |  | Заявки образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Утверждение состава региональной организационной группы, порядка проведения экспертизы материалов, представляемых муниципальными органами управления образованием. | Управление образования области, ТОИПКРО. |  |  | Приказ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Контроль за процедурой конкурсного отбора образовательных учреждений. | Управление образования области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Работа региональной организационной группы. Проведение областного этапа конкурса «Лучшие школы России». |  |  |  | Заключение экспертной комиссии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8. Рассмотрение заявок кандидатов на получение премии Президента на коллегии управления образования. | Управление образования области, ТОИПКРО. |  |  | Решение коллегии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9. Работа регионального совета по приоритетному национальному проекту «Образование» | Управление образования области, ТОИПКРО. |  |  | Заключение комиссии. Приказ управления образования области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10. Разработка примерного положения о распределении денежной части Премии (или порядок). | Управление образования области, ТОИПКРО. |  |  | Примерное положение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11. Направление представления и соответствующих документов на кандидатов для получения премии Президента в Федеральное агентство по образованию. | Управление образования области, ТОИПКРО |  |  | Пакет документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12. Разработка программы мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений по выполнению государственных контрактов. | Управление образования области, ТОИПКРО. |  |  | Программа мониторинга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.13. Заключение с образовательными учреждениями (победителями конкурса) государственных контрактов. | Управление образования области. |  |  | Приказ областного управления образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.14. Процедура награждения учреждений, удостоенных премии Президента Российской Федерации. | Управление образования области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.15. Подготовка информации о заключенных с образовательными учреждениями государственных контрактах в Рособразование. | Управление образования области, муниципальные органы управления образованием |  |  | Сводный отчет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.16. Мониторинг деятельности общеобразовательных учреждений по выполнению государственных контрактов. | Управление образования области, ТОИПКРО, муниципальные органы управления образованием. |  |  | Данные мониторинга, деятельности общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.17. Информирование общественности об итогах участия в конкурсе образовательных учреждений (через СМИ). | Управление образования области. |  |  | Публикации в средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Поощрение лучших учителей |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Разработка и утверждение Положения о порядке и критериях конкурсного отбора учителей общеобразовательных учреждений области на награждение премиями: - Президента Российской Федерации; - Главы администрации Тамбовской области. | Управление образования области, ТОИПКРО, муниципальные органы управления образованием. |  |  | Приказ управления образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Разработка и утверждение Порядка проведения экспертизы материалов представляемых муниципальными органами управления образованием для участия в конкурсе «Лучшие учителя Тамбовщины». | Управление образования области, ТОИПКРО |  |  | Приказ управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсах «Лучшие учителя Тамбовщины» и на получение премии Президента Российской Федерации и Главы администрации Тамбовской области | Управление образования области, ТОИПКРО |  |  | Публикации в СМИ, информационные письма в МОУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Сбор заявок от МОУО на участие в конкурсе «Лучшие учителя Тамбовщины», претендующих на получение премии Президента Российской Федерации и Главы администрации Тамбовской области. | Управление образования области, муниципальные органы управления образованием. |  |  | Заявка образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Работа региональной организационной группы. Проведение областного конкурса «Лучшие учителя Тамбовщины». | Управление образования области, ТОИПКРО. |  |  | Заключение экспертной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Рассмотрение кандидатов на получение премии Президента РФ на коллегии управления образования | Управление образования области, ТОИПКРО. |  |  | Решение коллегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. Работа регионального Совета по приоритетному национальному проекту «Образование» по отбору учителей для выдвижения на присуждение премии Президента РФ (согласно квот). | Управление образования области, ТОИПКРО. |  |  | Заключение комиссии, приказ УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8. Направление представления и соответствующих документов на кандидатов для получения премии Президента РФ в Федеральное агентство по образованию | Управление образования области, ТОИПКРО. |  |  | Пакет документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9. Процедура награждения учителей, удостоенных премии Президента РФ | Управление образования области. |  |  | Постановление администрации области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 Информирование общественности об итогах участия лучших учителей в конкурсе на получение премии Президента РФ | Управление образования области. |  |  | Публикации в СМИ, информационные письма в МОУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11. Подготовка информации в Минобрнауку России о лучших учителях, награжденных премией Президента РФ | Управление образования области, муниципальные органы управления образованием. |  |  | Сводный отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Государственная поддержка способной и талантливой молодежи |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Разработка и утверждение положения о порядке и критериях отбора способных и талантливых детей, учащихся и молодежи для назначения государственных грантов. | Управление образования области, ТОИПКРО |  |  | Приказ управления образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Утверждение порядка проведения экспертизы материалов, представляемых муниципальными органами управления образования. | Управление образования области |  |  | Приказ управления образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Участие во Всероссийском конкурсе проектов на проведение летних выездных школ. | Управление образования области |  |  | Конкурсные материалы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Информирование общественности о проведении областного конкурса «Талантливая молодежь Тамбовщины». | Управление образования области |  |  | Публикации в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Информирование муниципальных органов управления образованием о проведении регионального конкурса по отбору способных и талантливых детей, учащихся и молодежи для назначения государственных грантов. | Управление образования области |  |  | Информационное письмо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. Сбор заявок от муниципальных органов управления образованием на кандидатов на получение государственных грантов. | Управление образования области |  |  | Заявки, представленные муниципальными органами управления образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Работа региональной организационной группы | Управление образования области |  |  | Заключение экспертной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Работа областной конкурсной комиссии по отбору кандидатов на назначение государственных грантов. | Управление образования области, ТОИПКРО |  |  | Протокол заседания областной конкурсной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9. Представление информации о победителях и лауреатах всероссийских конкурсов способных и талантливых детей, учащихся и молодежи в Минобрнауки России. | Управление образования области |  |  | Информация о победителях и лауреатах всероссийских конкурсов способной и талантливой молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.10. Проведение выездных предметных школ, профильных смен. | Управление образования области |  |  | Приказ управления образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.11. Церемония вручения грантов и денежных средств победителями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.12. Информирование общественности о присуждении государственных грантов способным талантливым детям, учащимся и молодежи Тамбовской области. | Управление образования области, ТОИПКРО |  |  | Публикации в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.13. Проведение областного конкурса на назначение областных именных стипендий и ежегодных грантов способной талантливой молодежи и учащимся. Объем финансирования из областного бюджета - | Управление образования области |  |  | Постановление администрации области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Дополнительное вознаграждение за классное руководство |  | 120 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Проведение расчета субвенций на поддержку классных руководителей. | Управление образования области, Финансовое управление области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Заключение договора с Минобрнауки России о предоставлении субвенций на поддержку классных руководителей. | Управление образования области |  |  | Договор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Разработка положения о порядке доведения субвенции до муниципальных образований на поддержку классных руководителей. | Финансовое управление области, Управление образования области. |  |  | Положение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Внесение изменений в положение о классном руководстве. | ТОИПКРО |  |  | Положение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. Проведение мониторингов использования субвенции на поддержку классных руководителей | Управление образования области. |  |  | Приказ управления образования области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. Изучение эффективности работы классных руководителей. | Управление образования области. |  |  | Справка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Информатизация образования |  | 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Проведение инвентаризации компьютерной техники и средств подключения к Интернет в образовательных учреждениях области | Управление образования области, ТОГУ «компьютерный центр» |  |  | Справка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Проведение анализа эффективности использования компьютерной техники в учреждениях образования | Управление образования, компьютерный центр |  |  | Справка, Приказ управления образования области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Составление перечня учреждений образования для оснащения компьютерным оборудованием и средствами подключения к Интернет на 2006-2007г.г. | Управление образования, компьютерный центр |  |  | План. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Заключение договора с Минобрнауки России по оснащению учреждений образования области компьютерной техникой и средствами подключения к Интернет. | Управление образования области. |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5. Оснащение образовательных учреждений области компьютерной техникой, оборудованием для подключения к Интернету по договору с Рособразованием. | Управление образования области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6. Проведение работ по подключению общеобразовательных учреждений к Интернету | Управление образования области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7. Проведение областного конкурса на развитие материально-технической базы и наращивание электронных образовательных ресурсов межрайонных и межшкольных ресурсных центров. | Управление образования области |  |  | Приказ управления образования области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8. Реализация программ опережающего обучения педагогических работников в рамках проектов ЦФИО, INTEL, ЦНИТ ИПК РО. | ТОИПКРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.9. Создание системы дистанционного обучения на базе межрайонных ресурсных центров по повышению квалификации работников образования, профессиональному обучению старшеклассников, и др. | Образовательные учреждения, ТОИПКРО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.10. Внедрение единой автоматизированной информационной системы на всех уровнях управления образованием (образовательные учреждения, муниципальные органы управления образованием, управление образования области). | Управление образования области, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.11. Создание образовательных порталов, сайтов, медиатек и т.д. | Управление образования области, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.12. Дополнительное финансирование к программе «Школьный автобус» |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.13. Переоснащение школ (оборудование) |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.14. Физкультурно-оздоровительные комплекса и спорт инвентарь |  | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 232 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

01.01

01.01

01.01

01.01

30.06

01.04

31.10

01.03

31.03

01.02

01.01

31.01

01.01

31.01

01.12

01.01

01.12

01.01

01.12

01.01

01.12

01.01

01.12

01.01

15.01

15.01

15.12

15.01

до 01.01

01.12

31.12

до 01.01

01.12

31.12

до 01.01

01.05

15.10

01.05

15.10

01.09

29.12

01.08

31.12

01.06

01.08

01.06

01.08

01.04

01.05

01.04

01.05

15.03

01.04

01.04

15.03

15.03

01.04

01.03

15.03

01.03

15.03

15.03

01.03

01.01

01.03

01.04

01.05

01.01

01.03

01.01

01.03

31.01

31.01

21.01

31.01

31.01

20. 12

31.01

20.12

31.01

(По графику)

20.01

31.01

20.01

31.01

31.01

20.12

31.01

01.06

01.07

30.08

01.06

30.08

01.06

20.04

31.12

20.04

31.12

до 01.03

до 01.03

15.02

10.02

20.02

01.02

01.02

10.02

01.02

10.02

01.02

10.02

01.02

15.02

20.04

15.05

до 01.03

10.01

01.02

10.01

01.02

16.01

01.02

01.11

15.01

01.11

15.01

20.12

15.01

01.11

31.11

01.11

31.11

20.11

20.01

20.12

20.12

30.05

20.05

30.05

20.05

21.05

01.11

21.05

01.11

21.05

06.07

21.05

01.11

21.05

30.06

01.05

15.10

30.04

10.05

30.04

10.05

15.01

01.04

16.02

20.03

16.02

20.03

01.03

16.02

20.03

15.02

15.03

15.02

15.03

01.02

15.02

01.03

15.03

30.12

01.02

15.02

20.01

10.02

30.12

01.12

20.01

15.01

15.03

20.01

01.02

15.02

20.12

20.01

15.01

15.02

31.01

31.03

01.02

20.12

20.01

15.01

20.01

01.11

31.12

01.11

31.12

20.11

31.12

25.11

до 16.01

30.01

01.05

10.01

10.01

01.01

31.12

01.04

01.04

до 31.12

до 15.12

31.12

10.01

20.12

20.11

01.10

01.11

01.11

15.11

01.10

01.11

01.11

15.11

01.12

31.12

01.11

30.11

01.11

15.11

01.11

15.11

01.11

30.11

10.01

31.03

01.02

31.10

01.03

31.03

01.02

30.06

01.04